辽宁科技学院文件

辽科院发〔2002〕394号

## 辽宁科技学院基本建设财务管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步规范基本建设财务管理，加强内部控制，提高基本建设投资效益，根据财政部《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号）和《高等学校财务制度》等文件要求，结合学校实际制定本办法。

第二条  本办法适用于学校基本建设工程、大中型修缮工程项目。学校财务部门按照国家相关法规和财务会计制度规定，配备专门会计人员，负责学校基本建设资金的会计核算和财务管理工作。

第二章  预算管理

第三条  每年7月初，基建管理部门根据在建项目和新批项目的概预算，编制次年的基建财务预算上报上级主管部门（不列入建设工程合同的设备、工器具、自购材料及其它费用需单独申报预算），经审批立项项目纳入学校财务预算。学校财务预算下达后，基建管理部门根据各项目建设进度制定当年分月度（或季度）具体用款计划。

第四条  财务部门根据月度（或季度）用款计划，合理安排基建资金，按时对基建财务拨付款项；基建管理部门根据基建预算及用款计划使用基建资金，未列入预算的项目财务部门不予支付款项。

第五条  对各类基建项目，必须严格按照经批准的初步设计建设规模、标准和工程预算实施，不得在建设过程中擅自变更、扩大规模和提高标准，项目建设确需变更的按下列情况处理：

（一）凡属技术性变更，其经费在工程预算内调整的，经工程技术人员提出书面报告，由基建管理部门审核，报分管校领导审批。

（二）超过工程预算10%的变动调整，需经上级相关部门批准。所有变更都必须按规定履行审批、签证等手续，并书面报财务部门作为预算调整的依据。

第三章  资金支付管理

第六条  基建项目资金的首次支付，应凭项目立项批复文件办理，使用财政资金的项目，须同时提供已批复的项目可行性研究报告。初步设计概算审批后到财务部门备案。工程款的首次支付需同时提供中标通知书和合同等相关材料。

第七条  基本建设资金使用的审批程序。在基建部门负责人、分管校领导和校长审批后，财务部门负责人签批并实施付款。

第八条  工程款支付实行单项工程备查登记制度，由财务人员在备查簿中详细记载工程款支付情况。工程款支付备查簿由基建部门保管，需校领导签批工程款时，基建部门应出示工程款支付备查簿，供校领导作为签批的依据之一。

第九条  工程价款的结算，严格执行国家有关工程价款结算的制度规定，按照规范的结算程序支付资金。

第十条  工程价款结算的依据

（一）学校和施工企业就工程建设发包、承包双方签定的“建设工程施工合同”、审计机构出具的结算报告。

（二）经监理单位和学校基建部门共同审核签证的符合质量标准的建安工作量。

（三）施工单位提供的税务发票。

第十一条  工程价款结算的程序

（一）工程开工不预付工程备料款。

（二）结算工程进度款。每月末，基建部门对工程监理人员审核确认的当月完成工作量进行复核，对质量合格的已完工程量予以确认，审查当月应结算的工程价款，填列“工程价款结算单”并按规定程序审批。财务部门审核“工程价款结算单”、施工单位开具的发票等，审核无误办理当月工程价款结算，并扣清当月应扣回的各类款项。结算的工程进度款最高额度不超过已确认完工工作量价款的70% 。

（三）当工程竣工，具备交付使用条件时，工程进度款支付的最高额度为工程合同价款的80%，工程结算审核一审后付至90%，工程结算终审定案后付至95%，其余5%作为工程质量保证金。工程款支付不得超比例付款。

第十二条  工程结算审核

已完工的基建工程，由学校基建管理部门整理决算资料送校审计部门，按规定程序及权限进行审计。工程竣工决算审核期限按有关规定执行。

第十三条  竣工结算

办理竣工结算的依据：

（一）工程竣工,通过建设工程质量管理部门和学校基建部门、使用部门共同组织的验收且已交付使用。

（二）工程造价审核报告已经完成。在工程保修期内，最终结算的工程价款为工程结算审核（决算）数的95%。保修期满的工程，经使用部门确认无质量问题，最终结算的工程价款为工程结算审核（决算）金额为准。

第十四条  工程质量保证金支付

工程保修期满，由施工单位出具付款申请，使用部门确认无质量问题，基建管理部门核实并按程序审批，财务部门按照合同约定支付工程质量保证金。

第十五条  设备、工器具、其他材料的资金支付

设备、工器具、其他材料的资金支付审批程序与第七条工程款支付的审批程序相同。

（一）购置设备、工器具坚持“钱货两清”的原则，一般不预付货款。大型专用设备，合同规定分期付款的，按合同执行。

（二）不需要安装设备，购置完成后，经基建管理部门验收合格，并附有设备、工器具验收单，连同发票按程序审批后，交财务部门审核付款。

（三）需要安装的设备，在没有试运转前，支付设备款的最高额度为设备价款的80%。设备安装完毕，交由基建管理部门出具设备验收单，连同发票，按程序审批后，交财务部门审核付款。

第十六条  其他费用的支付

其他费用的支付，国家有统一规定的按规定执行。无统一规定的，按学校有关文件规定执行。

第十七条  凡存在下列情况之一的，不予支付基本建设资金：

1.违反国家法律、法规和财经纪律的。

2.违反基本建设程序的。

3.不符合批准建设内容或擅自改变建设内容的。

4.不符合合同条款规定的。

5.有工程质量问题；造成经济损失和社会影响的。

6.结算手续不完备，支付审批程序不规范的。

7.不合理的负担及摊派。

第十八条  财会人员要认真履行职责，对各项财务活动实行会计监督。对违反国家规定使用基本建设资金的行为，财会人员应及时提出意见。

第十九条  学校审计处，要加强对基本建设资金管理各环节的审计监督。对监督检查发现的问题要及时纠正，对截留、挤占和挪用基本建设资金，擅自变更投资计划和基本建设支出预算以及因工作失职造成资金损失浪费的，要追究当事人和有关领导的责任，构成犯罪的要移交司法机关追究刑事责任。

第四章  建设成本管理

第二十条  建设成本包括：建筑安装工程投资支出，设备投资支出，待摊投资支出和其他投资支出。

第二十一条  建筑安装工程投资支出，是指按项目概算内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，不包括被安装设备本身的价值。

第二十二条  设备投资支出，是指按项目概算内容发生的各种设备的实际成本，包括需安装设备、不需安装设备及家器具的实际成本。

第二十三条  待摊投资支出，是指按项目概算内容发生的、按规定应当计入交付使用资产价值的各项费用支出。包括：建设单位管理费、勘察设计费、借款利息、合同公证及工程质量监督费等。建设项目在建设期间的存款利息收入计入待摊投资，冲减工程成本。管理费是指学校基本建设工程业务管理部门，从项目开工之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。包括：办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、零星物品购置费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收和其他管理性质开支。业务招待费支出不得超过管理费总额的10% 。

第二十四条  其他投资支出，是指按项目概算内容发生的构成基本建设实际支出的房屋购置以及取得各种无形资产和递延资产发生的支出。

第二十五条  工程竣工后，按照《建设工程价款结算办法》的有关规定，按期完成工程决算，经整理初审后，按要求送交审计处。

第二十六条  财务部门根据决算审计等资料，按规定编制基本建设项目竣工财务决算，及时办理资产交付使用手续。房屋建筑物及设备家器具移交时，均需附有资产管理部门的房屋建筑物或设备家器具验收单。

第二十七条  房屋建筑物交付使用资产成本，除包含建筑安装工程成本外，需分摊待摊投资。待摊投资的分配原则：能够分清单项工程归属的费用由单项工程直接承担；不能分清归属的费用，先集中后分配。

第二十八条  竣工验收、交付使用并办理固定资产移交手续的工程，除保修期内发生的保修费用外，其他费用不再从基建投资中支付。保修费从扣留施工企业的质保金内支付。

第五章  附则

第二十九条  本办法由财务处负责解释，自公布之日起施行。《辽宁科技学院基建财务管理办法》（辽科院发〔2005〕54号）同时废止。