辽宁科技学院文件

辽科院发〔2015〕69号

关于印发《辽宁科技学院“小金库”专项清理整治工作实施方案》的通知

各部门、各单位：

现将《辽宁科技学院“小金库”专项清理整治工作实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

辽宁科技学院

2015年9月25日

# 辽宁科技学院“小金库”专项清理整治工作实施方案

为深入贯彻落实《辽宁省教育厅关于省属高校开展“小金库”专项清理整治工作的通知》（辽教发〔2015〕138号）文件精神，确保学校“小金库”专项治理工作有序开展、取得实效，结合学校实际，制定本实施方案。

一、工作目标

认真落实清理检查“小金库”的具体要求，坚持边专项治理、边完善制度，在学校自上而下扎实开展“小金库”专项治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，进一步严肃财经纪律，促进党风廉政建设，提高财政资金使用的规范性和有效性，健全防治“小金库”的长效机制，坚决杜绝“小金库”问题发生。

二、“小金库”专项清理整治范围

此次治理“小金库”范围是学校各部门、各单位（以下简称“各单位”）。对资金流量大、群众反映强烈、日常管理发现问题较多的重要部门要特别进行重点检查。

三、“小金库”专项清理整治内容

2013年以来凡违反国家财经法规其他有关规定，侵占、截留、隐匿各种应交收入，或以虚列支出、资金返还等方式转移资金，私存私放，不将资金（含有价证券）纳入学校预算管理，不将收支列入学校会计账内的各种行为，均属于“小金库”行为。重点是2013年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及目前“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

“小金库”的主要表现形式包括：

1.违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

2.用资产处置、出租收入设立“小金库”；

3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

4.经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

5.虚列支出转出资金设立“小金库”；

6.以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

7.上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；

8.用社会捐赠、校内外各种办班结余、各种押金结余、保证金结余、人事聘用合同违约金、劳务费用结余、收取学生杂费等其他收入设立“小金库”。

四、组织领导

成立辽宁科技学院清理整治“小金库”工作领导小组，主要负责指导学校“小金库”专项清理整治工作，研究制定有关政策规定和专项治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室，主要负责“小金库”专项清理整治的日常组织协调工作。

组  长：赵文珍  党委书记

马  壮  校长、党委副书记

副组长：邓献宇  纪委书记

相玉红  副校长

成  员：秦桂莲  财务处处长

刘玉皎  纪委副书记（监察室主任）

高  松  审计处处长

朱志恩  财务处副处长

下设工作领导小组办公室，组成人员如下：

主  任：秦桂莲

成  员：朱志恩  吴志凤  李  艳  王  丹  康世平

联系人：康世平

联系电话：024-45861080 传真：024-44823016邮箱：bxksp@163.com

五、治理方法和步骤

（一）动员部署、自查自纠（截至2015年10月10日）。各单位主要领导要切实把“小金库”专项治理工作，摆上议事日程，加强组织领导，深入做好思想发动、政策宣传和组织部署等工作。

各单位要认真组织自查，排查问题，及时纠正。自查面必须达到100%，确保不走过场、不留死角。要在自查中落实公示制、承诺制和问责制，将自查情况在单位内部进行公示和承诺（公示时间不得少于10天），并明确责任追究的规定，接受群众监督。

自查工作结束后，各单位填写《“小金库”自查自纠情况报告表》（附件1）、《关于“小金库”治理工作的承诺书》（附件2）、《关于“小金库”治理工作的公示》（附件3），经本单位党政负责人签字后，于10月20日下班前报送至学校治理“小金库”工作领导小组办公室（办公楼314室），电子版同时发送至bxksp@163.com。（对于自查没有“小金库”的部门，经部门领导、主管校领导签字确认后，报零报表）。

（二）学校进行抽查、重点检查（截至2015年10月20日）。在各单位自查自纠基础上，学校将组成检查小组，对部分单位进行重点抽查和重点检查。

（三）整改落实（截至2015年10月25日）。各单位要对自查、内部抽查等阶段发现的问题，有针对性地制定整改措施，落实整改责任，明确整改时限，确保资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。对自查出的“小金库”，要如数转入符合规定的单位账簿，依法进行财务、税务等相关处理。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因，健全制度，堵塞漏洞，深化改革，加强管理，强化监督，巩固和深化治理成果。工作领导小组办公室于10月25日前将专项治理工作情况形成书面报告，报送至教育厅高校综合管理处。

六、清理整治工作要求

（一）提高重视程度。此次“小金库”专项治理工作时间紧、任务重，各单位要高度重视，精心组织，周密安排，做到责任明确，要求明确，要按照学校小金库治理工作方法步骤开展工作，保证在规定时限内完成工作任务。对自查出的“小金库”，要如数转入符合规定的单位账簿，依法进行财务、税务等相关处理。各单位对其所属单位进行的内部检查，视同自查。对专项治理工作中走过场的单位，给予通报批评并责令整改；对问题严重的，要追究主要负责人的责任。

（二）加强协调配合。在专项治理期间，学校财务、纪委办公室、审计等相关部门要加强协调配合，对“小金库”治理工作的机构建立、方案制定、自查自纠、重点检查、案件移送、情况报送等工作情况及时进行沟通协调，建立起分工明确、运转顺畅、配合有力的工作协调机制。

（三）畅通举报渠道。学校纪委办公室要认真做好举报的受理工作，健全举报登记和查处督办制度，做到件件有交待、事事有着落。同时，要采取措施为举报人保密，凡泄露举报人或打击报复举报人的，要追究有关人员的责任；触犯刑律的依法移送司法机关处理。

举报电话：024-45861118纪委办公室（监察室）

举报邮箱：lkyjwb@163.com纪委办公室（监察室）

（四）对专项治理工作中发现的其他违反法律法规的问题，按有关法律法规进行处理。

附件：1.“小金库”自查自纠情况报告表

2.关于“小金库”清理整治工作的承诺书

3.关于“小金库”清理整治工作的公示

附件1：

“小金库”自查自纠情况统计表

单位名称(盖章)：                                                       单位：元

| 项 目 | 行次 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、2012年底“小金库”资金滚存余额和资产原值 | 1 |  |  |
| 其中：滚存资金余额 | 2 |  |  |
| 二、2013年至今“小金库”资金来源合计 | 3 |  |  |
| 1.违规收费、罚款及摊派设立“小金库” | 4 |  |  |
| 2.资产处置、出租、使用收入 | 5 |  |  |
| 3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库” | 6 |  |  |
| 4.经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库” | 7 |  |  |
| 5.虚列支出转出资金设立“小金库” | 8 |  |  |
| 6.以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库” | 9 |  |  |
| 7.转移资产 | 10 |  |  |
| 8.其他 | 11 |  |  |
| 三、2013年至今“小金库”资金支出合计 | 12 |  |  |
| 1.弥补成本费用 | 13 |  |  |
| 2.购置资产、对外投资或对外借款支出 | 14 |  |  |
| 其中：期末存在的资产原值 | 15 |  |  |
| 3.发放职工工资、奖金、津补贴、福利等支出 | 16 |  |  |
| 4.接待宴请、公款旅游、职务消费支出 | 17 |  |  |
| 5.礼品礼金支出 | 18 |  |  |
| 6.私分、贪污、挪用 | 19 |  |  |
| 7.其他方式支出 | 20 |  |  |
| 四、期末“小金库”资金滚存余额和资产原值 | 21 |  |  |
| 1.现金及银行存款 | 22 |  |  |
| 2.有价证券 | 23 |  |  |
| 3.存货 | 24 |  |  |
| 4.固定资产 | 25 |  |  |
| 5.应收款项或其他债权 | 26 |  |  |
| 6.长期股权投资 | 27 |  |  |
| 7.其他 | 28 |  |  |
| 五、自查发现小金库处理情况 | 29 |  |  |
| 应退还违规收费及摊派等金额 | 30 |  |  |
| 已退还违规收费及摊派等金额 | 31 |  |  |
| 个人应退还违规所得金额 | 32 |  |  |
| 个人已退还违规所得金额 | 33 |  |  |
| 其他应追回违规支出金额 | 34 |  |  |
| 其他已追回违规支出金额 | 35 |  |  |

单位负责人：         学校分管领导：              填表人：        填表时间：

附件2：

关于“小金库”清理整治工作的承诺书

为深入贯彻落实学校的部署和要求，解决“小金库”这个人民群众反映强烈突出问题，健全防治“小金库”长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”，本单位按照学校治理“小金库”工作领导小组的要求开展“小金库”治理工作，并郑重承诺如下：

一、严格按照规定步骤，扎实推进治理工作，不走过场，坚决扫清工作死角。

二、严格执行本次“小金库”治理的政策规定，认真落实各项治理措施，务求实效。

三、严格遵照要求准时上报“小金库”等相关报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报。

四、经过此次检查，本单位已无任何形式的“小金库”存在，并保证今后不设立“小金库”。

本单位承诺愿意主动接受广大干部职工监督。若承诺不实，愿意承担责任，并自愿接受处理。

单位党政负责人签字：

单位（盖章）

2015年   月   日

附件3：

关于“小金库”清理整治工作的公示

按照辽宁省教育厅及学校的部署要求，2015年我单位的“小金库”治理工作将严格按照动员部署、自查自纠、整改落实、机制建设的步骤开展，根据关于“小金库”治理工作必须进行公示的要求，现将我单位自查阶段发现的“小金库”情况公示如下：

…………

除上述问题之外，我单位再无“小金库”。请广大干部职工监督。如发现还存在“小金库”问题，请举报。

公示时间：   月   日——    月   日

举报电话：024-45861118纪委办公室（监察室）

举报邮箱：lkyjwb@163.com纪委办公室（监察室）

单位（盖章）

2015年   月   日

辽宁科技学院办公室 2015年9月25日印发